## HARMONOGRAM_czysty
Załącznik nr …. do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY DLA ZADANIA ,,Remont boisk sportowych przy Centrum Mistrzostwa Sportowego ul. Mazurska 40 w Szczecinie”

L.P.	ZAKRES ROBÓT	Etapowanie płatności		TERMIN WYKONANIA		Wartość robót netto	Wartość robót brutto	PLANOWANE ROZPOCZĄCE BUDOWY SIEPRIEŃ/ WRZESIEŃ 2018 Termin realizacji 70 dni

		Etap I	Etap II	Termin rozpoczęcia robót określony jako dzień liczony od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy	Termin zakończenia robót określony jako dzień liczony od dnia protokolarnego przekazania terenu budowy
		mim. zaawansowanie prac	mim. zaawansowanie prac					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
					SIERPIEŃ					WRZESIEŃ					PAŹDZIERNIK
I	BRANŻA BUDOWLANA	60%	40%					20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.	Roboty przygotowawcze	100%	0%
2.	Boisko do piłki nożnej (44x22m) nawieżchnia z trawy syntetycznej	70%	30%
3.	Boisko wielofunkcyjne -odtworzenie warsty użytkowej nawierzchni boiska	70%	30%
4.	Wjazd i ciąg komunikacyjny z ul. Mazurskiej	40%	60%
5.	Nawierzchnia z kostki betonowej do przełożenia	40%	60%
6.	Remont istniejących elementów zagospodarowania	40%	60%
II	BRANŻA SANITARNA	60%	40%
7.	Instalacja wodociągowa	60%	40%
8.	Technologia podlwewania boiska	60%	40%
9.	Kanalizacja deszczowa i odwodnienia	60%	40%
10.	Drenaż	60%	40%
III	Branża Elektryczna	80%	20%
11.	Zasilanie centralki nawadniania	80%	20%
12.	Pomiary	0%	100%
IV	Nasadzenia	0%	100%
13.	Nasadzenia - Żywotnik zachodnik odm. Stożkowa	0%	100%

	RAZEM					-00 zł	-00 zł	-00 zł					-00 zł					-00 zł

	UWAGI:
	1) Harmonogram powinien zawierać elementy robót, terminy ich wykonania i wartości - opisane i wyliczone w kosztorysie ofertowym.