**Załącznik nr 6 do siwz**

OPIS SPOSOBU PROWADZENIA PRAC PRZEZ WYKONAWCĘ

1. Termin wykonania systemu klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach III piętra gmachu Urzędu Miasta Szczecin: **70 dni** od dnia podpisania umowy.
2. Prace w pomieszczeniach i na korytarzach mogą być wykonane tylko w czasie nie kolidującym z pracą urzędu tj.:

– od poniedziałku do piątku od godziny 16:00 do 5:00

– od piątku od godziny 16:00 do poniedziałku do godz. 5:00.

1. Wykonawca każdorazowo przed przystąpieniem do prac zabezpieczy wszystkie szczeliny drzwi do pomieszczeń sąsiadujących z obszarem w którym są wykonywane brudne prace w celu uniknięcia zakurzenia, a codziennie po zakończeniu prac odbezpieczy drzwi.
2. Wykonawca podczas prowadzenia brudnych prac w pomieszczeniach biurowych, każdorazowo zabezpieczy szczelnie folią meble i sprzęt komputerowy przed zakurzeniem.
3. Wykonawca zapewni bezpieczny dostęp do pomieszczeń biurowych pracownikom UM Szczecin od poniedziałku do piątku w godz. 5:00 – 16:00, w tym celu każdorazowo, kończąc prace usunie wszelkie odpady, materiały, niezamontowane urządzenia, narzędzia, drabiny, rusztowania poza budynek i posprząta podłogę.
4. Prace elektryczne muszą być prowadzone w taki sposób, żeby w godzinach pracy Urzędu zapewnić zasilanie we wszystkich pomieszczeniach Urzędu. Wyłączenie prądu może nastąpić tylko poza godzinami pracy Urzędu, po uzgodnieniu z Zamawiającym min. 3 dni wcześniej.