## TER
TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
Pozycja TER | Pozycje przedmiaru | Numer specyfikacji technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka przedmiarowa |  | Cena | Wartość
[6 empty] | jednostkowa | [PLN]
|  |  |  | Nazwa | Ilość | [PLN]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  |  | CZĘŚĆ A - OGÓLNA | X | X | X | X
|  | DM-00.00.00 | WYMAGANIA OGÓLNE | X | X | X | X
1a | 1 |  | Objazdy, przejazdy i czasowa organizacja ruchu (Wartość za utrzymanie czasowej organizacji ruchu nie może przekroczyć 2% Kwoty Kontraktowej). | mies. | 18
1b | 1 |  | Koszty zastępczej komunikacji tramwajowej i autobusowej (Wartość za utrzymanie zastępczej komunikacji autobusowej i tramwajowej nie może przekroczyć 2% Kwoty Kontraktowej). | mies. | 18
2 | 2 |  | Tablice informacyjne | szt. | 2
3 | 3 |  | Tablice pamiątkowe | szt. | 2
|  |  | RAZEM CZĘŚĆ A - WYMAGANIA OGÓLNE | X | X | X
|  |  | CZĘŚĆ B - OBIEKTY DROGOWE I INFRASTRUKTURA | X | X | X | X
|  | D-01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | X | X | X | X
|  | D-01.01.01. | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych | X | X | X | X
4 | 4 |  | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi, ulice) w terenie równinnym | km | 2.43
|  |  | RAZEM WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH | X | X | X
|  | D-01.02.01 | Usunięcie drzew i krzewów | X | X | X | X
5 | 5 |  | Ścinanie drzew o średnicy do 15 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15 km | szt. | 467
6 | 6 |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 16-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15 km | szt. | 424
7 | 7 |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 36-45 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15 km | szt. | 89
8 | 8 |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 46-55 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15 km | szt. | 50
9 | 9 |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 56-75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15 km | szt. | 49
10 | 9' |  | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy >75 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny na odl. 15 km | szt. | 8
11 | 10 |  | Karczowanie krzaków i podszycia, ilość sztuk krzaków 3000/ha | ha | 0.6
|  |  | RAZEM USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW | X | X | X
|  | D.01.02.01 | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót | X | X | X | X
12 | 11 |  | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, drzewa o średnicy do 30 cm | szt. | 120
13 | 12 |  | Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót, drzewa o średnicy powyżej 30 cm | szt. | 130
14 | 13 |  | Bioekrany ochronne korzeni drzew z folii polipropylenowej | m | 110
|  |  | RAZEM ZABEZPIECZENIE DRZEW NA OKRES WYKONYWANIA ROBÓT | X | X | X
|  | D.01.02.01 | Cięcia techniczne w koronach drzew | X | X | X | X
15 | 14 |  | Cięcia do skrajni w koronach drzew o średnicy do 15 cm wraz z wywiezieniem gałęzi na odl. do 15 km | szt. | 35
16 | 15 |  | Cięcia do skrajni w koronach drzew o średnicy 16-35 cm wraz z wywiezieniem gałęzi na odl. do 15 km | szt. | 68
17 | 16 |  | Cięcia do skrajni w koronach drzew o średnicy 36-55 cm wraz z wywiezieniem gałęzi na odl. do 15 km | szt. | 98
18 | 17 |  | Cięcia do skrajni w koronach drzew o średnicy 56-75 cm wraz z wywiezieniem gałęzi na odl. do 15 km | szt. | 18
19 | 18 |  | Cięcia do skrajni w koronach drzew o średnicy 76-95 cm wraz z wywiezieniem gałęzi na odl. do 15 km | szt. | 3
20 | 19 |  | Cięcia do skrajni w koronach drzew o średnicy 116-135 cm wraz z wywiezieniem gałęzi na odl. do 15 km | szt. | 2
21 | 20 |  | Cięcia do skrajni w koronach krzewów wraz z wywiezieniem gałęzi na odl. do 15 km | szt. | 160
|  |  | RAZEM CIĘCIA TECHNICZNE W KORONACH DRZEW | X | X | X
|  | D-01.02.02 | Usunięcie górnej warstwy guntu | X | X | X | X
22 | 21 |  | Zdjęcie górnej warstwy gruntów w tym humusu, miejscowo o zróżnicowanej grubości, do średniej głębokości 40 cm wraz z wywiezieniem gruntu na odkład poza teren budowy | m2 | 40261
|  |  | RAZEM USUNIĘCIE GÓRNEJ WARSTWY GRUNTU | X | X | X
|  | D-01.02.04 | Rozbiórki elementów dróg | X | X | X | X
23 | 22 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ( grubości do 15cm) wraz z podbudową z kostki kamiennej grubości do 18cm wraz z podbudową z kruszywa grubości do 20cm , z wywiezieniem materiału poza teren budowy (ul Arkońska-Spacerowa, Wojska Polskiego) | m2 | 16300
23a | 23 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych ( grubości do 15cm) wraz z podbudową betonową o grubości do 20cm i z kruszywa o grubości do 20cm, z wywiezieniem materiału poza teren budowy (ulica Wojska Polskiego - Szafera). | m2 | 5350
24 | 24 |  | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z prefabrykatów betonowych gr.15cm wraz z podbudową( piaskową średniej grubości do 15cm) wraz z wywiezieniem materiałów poza teren budowy | m2 | 680
25 | 25 |  | Rozebranie chodników, wysepek przystankowych, przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7cm na podsypce piaskowej (średniej grubości do 15cm) z oczyszczeniem ułożeniem na paletach i transportem nadmiaru na odległość do 20 km (obrzeża wliczono w powierzchnię rozbiórek) | m2 | 4070
26 | 26 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej polbruk gr.8cm z oczyszczeniem ułożeniem na paletach i transportem nadmiaru na odległość do 20 km | m2 | 930
27 | 27 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej (brukowiec) wys. 18cm z oczyszczeniem ułożeniem na paletach i transportem nadmiaru na odległość do 20 km | m2 | 75
28 | 28 |  | Ręczne rozebranie krawężników betonowych i krawężników kamiennych 15x30x100, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej i na ławie betonowej, z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odległość do 20 km | m | 6210
29 | 29 |  | Demontaż znaków drogowych | Szt. | 30
30 | 30 |  | Rozbiórka murków kamiennych, obrukowania i obetonowania skarp, elementów małej architektury, fundamentów ogrodzeń, pozostałości fundamentów z betonu lub cegły | m3 | 50
31 | 31 |  | Rozbiórka całej konstrukcji torowiska na podkładach strunobetonowych , wraz z balastem, torami tramwajowymi zwrotnicami rozjazdami, drenażami. | m2 | 4345
32 | 32 |  | Rozebranie całej konstrukcji torowiska z płyt betonowych prefabrykowanych EPT na podbudowie betonowej (średniej gubości do 20cm) wraz z torami (ul.Wojska Polskiego, Pętla Las Arkoński) | m2 | 2130
33 | 33 |  | Rozebranie całej konstrukcji torowiska wbudowanego w jezdnię na na płycie betonowej(średniej grubości do 45cm) wraz z torami (połączenie z Etapem II) | m2 | 600
34 | 34 |  | Demontaż kotwień krańcowych przewodów jezdnych i lin zawieszenia wzdłużnego. | kpl. | 2
35 | 35 |  | Demontaż istniejącej sieci trakcyjnej jezdnej (przewody, kotwienia, konstrukcje nośne, słupy, fundamenty, wywóz gruzu) | km | 0.3
36 | 36 |  | Całkowita rozbiórka sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Wojska Polskiego-Szafera-Arkońska (Spacerowa) wraz z zasypaniem wykopów gruntem niespoistym oraz wywóz poza teren budowy (300m kanalizacji teletech, 4 maszty z wysięgnikiem i 24 słupy proste wraz z fundamentami , 16 studni teletech., skrzynki, przyłącze, sterowniki) | kpl. | 1
37 | 37 | D-01.03.06A | Demontaż istniejących linii gazociągowych(Dn150 oraz Dn200) wraz z robotami ziemnymi i przewiezeniem materiału z rozbiórki na składowisko wyznaczone przez Inżyniera | m | 350
|  |  | RAZEM ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG | X | X | X
|  | D-01.03.02A | Przebudowa linii elektroenergetycznych 0,4 i 15 kV | X | X | X | X
38 | 38,39,41 |  | Kopanie rowów kablowych wraz z nasypaniem warstwy piasku 2x 10cm i zasypaniem wykopu (linie kablowe nN) | mb | 901
39 | 46,47,49 |  | Kopanie rowów kablowych wraz z nasypaniem warstwy piasku 2x 10cm i zasypaniem wykopu (linie kablowe SN) | mb | 1305
40 | 48 |  | Układanie rur fi.110 | mb | 180
41 | 48 |  | Układanie rur fi.110 dwudzielnych | mb | 98
42 | 40 |  | Układanie rur fi.160 | mb | 250
43 | 40 |  | Układanie rur fi.160 dwudzielnych | mb | 103
44 | 54,59,62,66, |  | Układanie kabli YAKY 4x150/1kV wraz z montażem muf i zarobieniem kabli na sucho | mb | 225
45 | 53,58,65 |  | Układanie kabli YAKY 4x120/1kV wraz z montażem muf i zarobieniem kabli na sucho | mb | 151
46 | 52,57,61,64 |  | Układanie kabli YAKY 50/1kV wraz z montażem muf i zarobieniem kabli na sucho | mb | 115
47 | 51,56,63 |  | Układanie kabli YAKY 4x35/1kV wraz z montażem muf i zarobieniem kabli na sucho | mb | 50
48 | 50,55,60 |  | Układanie kabli YKY 4x25/1kV wraz z montażem muf i zarobieniem kabli na sucho | mb | 360
49 | 42,44,45 |  | Układanie kabli XRUHAKXS 12/20kV, 1x120/50 mm2 w rowach kablowych | mb | 1305
50 | 43 |  | Przemieszczenie kabli XRUHAKXS-12/20kV, 1x120/50 mm2 w rowach kablowych ręcznie | mb | 300
51 | 73 |  | Demontaż i montaż węzłów kablowych WK-6 wraz z próbami | Kpl | 2
52 | 71,72,76,77 |  | Montaż złącza kablowo-pomiarowego ZKP-1P, 200A wraz z fundamentem wraz z pomiarami ( wraz z uziemieniem wrraz z zarobieniami kabli) | Kpl | 1
53 | 67-70 |  | Wykonanie montażu uziomów pionowych, poziomych i przewodów uziemiających w szafach i złączach kablowych wraz z wykonaniem połączeń z bednarką | Kpl. | 1
54 | 74 |  | Badanie linii kablowych SN | Kpl | 1
55 | 75 |  | Badanie linii kablowych NN | Kpl | 1
|  |  | RAZEM PRZEBUDOWA LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH 0,4 I 15 Kv | X | X | X
|  | D-01.03.02B | Przebudowa linii kablowych trakcyjnych | X | X | X | X
56 | 78,79,81,82,83,100, |  | Ukladanie kabli YAKY 1x630 mm2 w rowach oraz w rurach osłonowych wraz z kopaniem rowów, nasypaniem warstwy piasku, zasypaniem oraz badaniami i pomiarami linii kablowych | mb | 8510
57 | 80.9 |  | Ułożenie rur osłonowych fi 110 ( w tym dwudzielnych) | mb | 680
58 | 85,86,84 |  | Wykonanie złączy kablowych ZK-1 wraz z fundamentem oraz zarobieniem kabli | Kpl | 6
59 | 87,88, |  | Demontaż i montaż złącza kablowo-pomiarowego ZKP-1P wraz z fundamentem | Kpl | 1
60 | 89,99, |  | Montaż uziomów poziomych wraz z badaniami i pomiarami instalacji | mb | 120
61 | 91 |  | Budowa studni kablowych SK-2 | Kpl | 6
62 | 92-98 |  | Układanie przewodów izolowanych jednożyłowych LgY do 120mm2 w rurach osłonowych i na betonie wraz z montażem końcówek kablowych oraz podłączeniem pod zacski | mb | 313.2
|  |  | RAZEM PRZEBUDOWA LINII KABLOWYCH TRAKCYJNYCH | X | X | X
Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych
|  | D-01.03.04.11 | I. Budowa kanalizacji teletechnicznej ZDiTM Szczecin | X | X | X | X
63 | 101 |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW 100/5 warstw 2x2, suma otworów 4 wraz z : -Robotami ziemnymi -Robotami przygotowawczymi -Oznakowaniem prowadzonych robót -Dostarczeniem i montażem rur -Kosztami nadzoru właściciela sieci lub jego pełnomocnika nad przebudową -Wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej | mb | 2080
64 | 102 |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110/6,3 warstw 2x2, suma otworów 4 wraz z: -Robotami ziemnymi -Robotami przygotowawczymi -Oznakowaniem prowadzonych robót -Dostarczeniem i montażem rur -Kosztami nadzoru właściciela sieci lub jego pełnomocnika nad przebudową -Wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej | mb | 105
65 | 104 |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE warstw 1x2, suma otworów 2 wraz z : -Robotami ziemnymi -Robotami przygotowawczymi -Oznakowaniem prowadzonych robót -Dostarczeniem i montażem rur -Kosztami nadzoru właściciela sieci lub jego pełnomocnika nad przebudową -Wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej | mb | 38
66 | 106 |  | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW 100/5 warstw 1x1, suma otworów 1 wraz z : -Robotami ziemnymi -Robotami przygotowawczymi -Oznakowaniem prowadzonych robót -Dostarczeniem i montażem rur -Kosztami nadzoru właściciela sieci lub jego pełnomocnika nad przebudową -Wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej | mb | 45
67 | 103 |  | Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, przepust do 30m, rury HDPE 2xFi110mm | mb | 113
68 | 105 |  | Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, przepust do 30m, rury HDPE Fi110mm | mb | 76
69 | 107 |  | Dostawa i montaż studni kablowych prefabrykowanych SKR-1 wraz z :: -Robotami ziemnymi -Montażem urządzeń zabezpieczających studnie przed ingerencja osób nieuprawnionych -Robotami przygotowawczymi -Oznakowaniem prowadzonych robót -Kosztami nadzoru właściciela sieci lub jego pełnomocnika nad przebudową -Wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej | Kpl | 43
70 | 108 |  | Dostawa i montaż studni kablowych prefabrykowanych SKR-2 wraz z : -Robotami ziemnymi -Montażem urządzeń zabezpieczających studnie przed ingerencja osób nieuprawnionych -Robotami przygotowawczymi -Oznakowaniem prowadzonych robót -Kosztami nadzoru właściciela sieci lub jego pełnomocnika nad przebudową -Wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej | Kpl | 19
71 | 109 |  | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach | Kpl | 63
72 | 110-112 |  | Dostawa i montaż słupów(min.3m) pojedyńczych pod monitoring wraz z: -Robotami ziemnymi -Robotami przygotowawczymi -Oznakowaniem prowadzonych robót -Wykonaniem fundamentu -Wykonaniem uziemień -Wykonaniem pomiarów uziemień -Wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej | Kpl | 4
|  |  | RAZEM BUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ ZDiTM SZCZECIN | X | X | X
|  | D-01.03.04.11 | II. Zabezpieczenie kanalizacji kablowej Orange Polska SA | X | X | X | X
73 | 113 |  | Zabezpieczenie kanalizacji 5-otw. rurami AROT 160 PS | m | 305
74 | 114 |  | Ułożenie dodatkowych 2 rur HDPE 110/6,3 we wspólnym wykopie | m | 114
75 | 115 |  | Budowa studni kablowych magistralnych z bloczków betonowych, typ SKMP-3 wraz z : -Robotami ziemnymi -Robotami przygotowawczymi -Oznakowaniem prowadzonych robót -Dostarczeniem i wykonaniem studni -Zdemontowaniem kolizyjnych odcinków linii -Transportem zdemontowanych materiałów -Kosztami nadzoru właściciela sieci lub jego pełnomocnika nad przebudową -Wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej | Szt. | 2
76 | 116 |  | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych przy przebudowie, studnia SKSA (prefabrykowana) wraz z : -Robotami ziemnymi -Robotami przygotowawczymi -Oznakowaniem prowadzonych robót -Transportem zdemontowanych materiałów | Szt. | 1
77 | 117 |  | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z prętami, rama ciężka | Szt. | 2
78 | 118 |  | Budowa gardeł dodatkowych z kostki betonowej (bloczków) dla studni kablowych magistralnych SKM, typ SKM-3 | Szt. | 1
|  |  | RAZEM ZABEZPIECZENIE KANALIZACJI KABLOWEJ ORANGE POLSKA SA | X | X | X
|  | D-01.03.04.11 | III. Przebudowa kabla światłwowodowego OKP 11021 | X | X | X | X
79 | 119 |  | Wymiana rur kanalizacji wtórnej 3x fi 32mm | mb | 95
80 | 120-124 |  | Instalacja światłowodu w kanalizacji wtórnej wciągarka mechaniczną, kabel w odcinkach 2kmXOTKtsd 24J wraz ze spajaniem, montażem złączy przelotowych i montażem zapasów kabla na stelażach w studni | mb | 242
81 | 125-128 |  | Wykonanie pomiarów reflektometrycznych montażowych i końcowych | Kpl | 1
82 | 129.13 |  | Wykonanie pomiarów tłumienności optycznej linii światłowodowych metodą transmisyjną | Kpl | 1
|  |  | RAZEM PRZEBUDOWA KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO OKP 11021 | X | X | X
|  | D-01.03.04.11 | IV. Przebudowa kabla światłowodowego RWŁ | X | X | X | X
83 | 131 |  | Budowa kanalizacji kablowej ośmiootworowej (2x4) z rur HDPE 125/7,1 wraz z robotami ziemnymi | m | 95
84 | 132 |  | Budowa studni kablowych magistralnych SKM3 (SKMP3) | Szt. | 2
85 | 133 |  | Mechaniczna rozbiórka studni kablowych teletechnicznych (SKM3, SK6) | Szt. | 2
86 | 134 |  | Wymiana rur kanalizacji wtórnej, 1 x fi32mm wraz z montażem złączy | m | 145
87 | 135.136 |  | Instalacja światłowodu w kanalizacji wtórnej wciągarka mechaniczną, kabel w odcinkach 2km ZW-NOTKtsd 24J wraz ze spajaniem, montażem złączy przelotowych i montażem zapasów kabla na stelażach w studni (48 złączy) | km | 0.205
88 | 137.138 |  | Pomiary reflektometryczne liinii światłowodowych, pomiary motażowe z przełącznicy, mierzony 1 światłowód | odcinek | 4
89 | 139.14 |  | Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych pomiary końcowe | odcinek | 24
90 | 141.142 |  | Pomiary tłumienności optycznej linii światłowodowych metodoą transmisyjną, pomiar indywidualny | odcinek | 24
91 | 143 |  | Montaż elementów mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych, pokrywa dodatkowa z prętami, rama ciężka lub lekka | Szt. | 4
|  |  | RAZEM PRZEBUDOWA KABLA ŚWIATŁOWODOWEGO RWŁ | X | X | X
|  |  | RAZEM PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH | X | X
|  | D-01.03.05 | Przebudowa sieci wodociągowej | X | X | X | X
92 | 144-159,163-165,198,192-195,204-208,247-253,287,293,294,281,282 |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy DN 600 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań i oznakowaniem - wykop do 2,5m | mb | 1000
93 | 144-159,163-165,198,192-195,204-208,247-253,287,293,294,281,282 |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy DN 600 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań i oznakowaniem - wykop do 3,0m | mb | 48
94 | 144-159,160-162,199,209,210,219-221,229,245,246,285,291,295,281,282 |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy DN 400 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań i oznakowaniem - wykop do 2,5m | mb | 661
95 | 144-159,160-162,199,209,210,219-221,229,245,246,285,291,295,281,282 |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy DN 400 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań i oznakowaniem - wykop do 3,0m | mb | 150
96 | 144-159,166,196,197,216-218,233,284,290,296,281,282 |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy DN 250 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań i oznakowaniem - wykop do 3,0m | mb | 10
97 | 144-159,170,171,215,230-32,222,223,283,288,297,281,282,256 |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy DN 150 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań i oznakowaniem - wykop do 2,5m | mb | 22
98 | 144-159,167-169,211-214,224-227,237-244,254,257,298,288,283,281,282,255 |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur z żeliwa sferoidalnego o średnicy DN 100 i DN80 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań i oznakowaniem - wykop do 2,5m | mb | 16
99 | 200 |  | Dostawa i montaż zasuwy kołnierzowej długiej z obudową o średnicy DN 250, PN 10 wraz z pomiarami i oznakowaniem. | Kpl | 2
100 | 201 |  | Dostawa i montaż zasuwy kołnierzowej długiej z obudową o średnicy DN 150, PN 10 wraz z pomiarami i oznakowaniem. | Kpl | 9
101 | 202 |  | Dostawa i montaż zasuwy kołnierzowej długiej z obudową o średnicy DN 100, PN 10 wraz z pomiarami i oznakowaniem. | Kpl | 12
102 | 203 |  | Dostawa i montaż zasuwy kołnierzowej długiej z obudową o średnicy DN 80, PN 10 wraz z pomiarami i oznakowaniem. | Kpl | 3
103 | 181-185,292,286,302 |  | Wykonanie rurociągu stalowego spawanego z rury ze stali nierdzewnej 508x5 ze stali H17N13M2T wraz z : -połączeniami spawanymi/ kołnierzowymi i umieszczeniem w gotowej rurze ochronnej stalowej DN600 (wiadukt) i uszczelnieniem końców manszetami | mb | 34
104 | 144-159,172-174,228,260,263,270,271,264,269,272,274-280,299,186-188 |  | Dostawa i montaż rurociągu z PE,PEHD do DN90mm wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem i zasypaniem wykopu,wodomierzami, przeprowadzeniem prób i badań i oznakowaniem - wykop do 2,5m | mb | 117
105 | 144-159,175,176,261,262,300 |  | Dostawa i montaż rurociągu z PE,PEHD DN125mm wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań i oznakowaniem - wykop do 2,5m | mb | 30
106 | 144-159,177,178,189,259,300, |  | Dostawa i montaż rurociągu z PE,PEHD DN160mm wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań i oznakowaniem - wykop do 2,5m | mb | 84
107 | 144-159,179,180,267,268,301,190,191 |  | Dostawa i montaż rurociągu z PE,PEHD DN180mm wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań i oznakowaniem - wykop do 2,5m | mb | 190
108 | 234 |  | Dostawa i montaż hydrantu nadziemnego o średnicy DN 80, PN 10 wraz z pomiarami, przeprowadzeniem prób i badań oraz oznakowaniem | Kpl. | 5
109 | 235 |  | Dostawa i montaż hydrantu nadziemnego o średnicy DN 100, PN 10 wraz z pomiarami, przeprowadzeniem prób i badań oraz oznakowaniem | Kpl. | 8
110 | 236 |  | Dostawa i montaż hydrantu nadziemnego o średnicy DN 150, PN 10 wraz z pomiarami, przeprowadzeniem prób i badań oraz oznakowaniem | Kpl. | 1
111 | 304-324 |  | Demontaż istniejących rurociągów wraz wywiezieniem urobku, gruzu oraz utylizacją | mb | 2288
112 | 303 |  | Rurociągi tymczasowe przewidziane w okresie przełączeń (technologia według wykonawcy) | Kpl. | 1
113 | 265.266 |  | Dostawa i montaż zespołu napowietrzająco-odpowietrzającego | Kpl. | 2
114 | 273 |  | Dostawa i montaż studni rewizyjnej z kręgów betonowych DN 2000 | Kpl. | 1
|  |  | RAZEM PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ | X | X | X
|  | D-01.03.06A | Przebudowa podziemnych sieci gazowych | X | X | X | X
115 | 325-336,339-346,348-351,357-367 |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur PE100 SDR17,6 o średnicy DN 250 wraz z pomiarami,rozbiórkami nawierzchni, robotami odtworzeniowymi, wykonaniem umocnieniem, zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań oraz oznakowaniem - głębokość posadowienia do 2,0m | mb | 197
116 | 338 |  | Dostawa i montaż zespołu zaporowo-upustowego o średnicy DN 200, PN 10 wraz z pomiarami, przeprowadzeniem prób i badań oraz oznakowaniem | Kpl | 1
117 | 337.354 |  | Dostawa i montaż zasuwy kołnierzowej z obudową o średnicy DN 200, PN 10 wraz z pomiarami i oznakowaniem. | Kpl | 2
118 | 352,353,355,356,347 |  | Roboty rozbiórkowe | Kpl | 1
119 | 368 |  | Koszty wyłączeń czynnego gazociągu na czas przełączania przebudowywanego odcinka - prace hermetyczna na gazociągu śr DN200stal wstrzymanie przepływu gazu wykonany prze specjalistyczną firmę | Kpl | 1
|  |  | RAZEM PRZEBUDOWA PODZIEMNYCH SIECI GAZOWYCH | X | X | X
|  | D-01.03.07 D-03.02.01 | Przebudowa kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej | X | X | X | X
120 | 369-380,445-456 |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur polimerobetonowych o średnicy DN 800 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokość posadowienia dna kanału do 2,0m | mb | 297.61
121 | 369-380,445-456 |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur polimerobetonowych o średnicy DN 800 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokość posadowienia dna kanału do 2,5m | mb | 196.61
121a | 369-380,445-456 |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur betonowych o średnicy DN 800 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokość posadowienia dna kanału do 2,5m | mb | 70
122 | 396-407,457-469, |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur kamionkowych o średnicy DN 400 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokość posadowienia dna kanału do 2,5m | mb | 5
123 | 396-407,457-469, |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur kamionkowych o średnicy DN 400 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokość posadowienia dna kanału do 3,0m | mb | 17
124 | 396-407,457-469, |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur kamionkowych o średnicy DN 400 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokość posadowienia dna kanału do 3,5m | mb | 46
124a | 396-407,457-469, |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur betonowych o średnicy DN 400 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokość posadowienia dna kanału do 2,5m | mb | 35
124b | 396-407,457-469, |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur betonowych o średnicy DN 400 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokość posadowienia dna kanału do 3,0m | mb | 110
124c | 396-407,457-469, |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur betonowych o średnicy DN 400 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokość posadowienia dna kanału do 3,5m | mb | 93
125 | 381-392 |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur betonowych o średnicy DN 500 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokość posadowienia dna kanału do2,5m | mb | 27
126 | 381-392 |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur betonowych o średnicy DN 500 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokość posadowienia dna kanału do 3,0m | mb | 24
127 | 381-392 |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur betonowych o średnicy DN 500 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokość posadowienia dna kanału do 3,5m | mb | 37
128 | 408-419 |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur betonowych o średnicy DN 300 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokość posadowienia dna kanału do 1,5m | mb | 170
129 | 408-419 |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur betonowych o średnicy DN 300 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokość posadowienia dna kanału do 2,0m | mb | 570
130 | 408-419 |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur betonowych o średnicy DN 300 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokość posadowienia dna kanału do 2,5m | mb | 520
131 | 408-419 |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur betonowych o średnicy DN 300 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokość posadowienia dna kanału do 3,0m | mb | 460
132 | 420-432 |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur PVC o średnicy DN 200 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokość posadowienia dna kanału do 1,5m | mb | 420
133 | 420-432 |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur PVC o średnicy DN 200 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokość posadowienia dna kanału do 2,0m | mb | 290
134 | 420-432 |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur PVC o średnicy DN 200 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokość posadowienia dna kanału do 2,5m | mb | 175
135 | 420-432 |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur PVC o średnicy DN 200 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokość posadowienia dna kanału do 3,0m | mb | 40
136 | 433-444 |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur PVC o średnicy DN 160 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokość posadowienia dna kanału do 1,5m | mb | 205
137 | 433-444 |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur PVC o średnicy DN 160 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokość posadowienia dna kanału do 2,0m | mb | 50
138 | 433-444 |  | Dostawa i montaż rurociągu z rur PVC o średnicy DN 160 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokość posadowienia dna kanału do 2,5m | mb | 35
139 | 479-487 |  | Dostawa i montaż studni betonowej o średnicy DN 1200 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem, odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokości posadowienia dna studni do 1,5m | Kpl. | 5
140 | 479-487 |  | Dostawa i montaż studni betonowej o średnicy DN 1200 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem, odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokości posadowienia dna studni do 2,0m | Kpl. | 8
141 | 479-487 |  | Dostawa i montaż studni betonowej o średnicy DN 1200 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem, odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokości posadowienia dna studni do 2,5m | Kpl. | 12
142 | 479-487 |  | Dostawa i montaż studni betonowej o średnicy DN 1200 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem, odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokości posadowienia dna studni do 3,0m | Kpl. | 25
143 | 479-487 |  | Dostawa i montaż studni betonowej o średnicy DN 1200 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem, odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokości posadowienia dna studni do 3,5m | Kpl. | 17
144 | 479-487 |  | Dostawa i montaż studni betonowej o średnicy DN 1200 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem, odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokości posadowienia dna studni do 4,0m | Kpl. | 21
145 | 479-487 |  | Dostawa i montaż studni betonowej o średnicy DN 1200 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem, odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokości posadowienia dna studni do 4,5m | Kpl. | 5
146 | 479-487 |  | Dostawa i montaż studni betonowej o średnicy DN 1200 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem, odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokości posadowienia dna studni do 5,0m | Kpl. | 2
147 | 470-478 |  | Dostawa i montaż studni betonowej o średnicy DN 1500 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem, odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokości posadowienia dna studni do 2,0m | Kpl. | 2
148 | 470-478 |  | Dostawa i montaż studni betonowej o średnicy DN 1500 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem, odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokości posadowienia dna studni do 2,5m | Kpl. | 4
149 | 470-478 |  | Dostawa i montaż studni betonowej o średnicy DN 1500 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem, odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokości posadowienia dna studni do 3,0m | Kpl. | 7
150 | 470-478 |  | Dostawa i montaż studni betonowej o średnicy DN 1500 wraz z pomiarami, wykonaniem, umocnieniem, odwodnieniem i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokości posadowienia dna studni do 3,5m | Kpl. | 3
151 | 488-496,523 |  | Dostawa i montaż oczyszczalni wód deszczowych - osadnik + separator wraz z wykonaniem umocnień, odwodnień i zasypaniem wykopu, przeprowadzeniem prób i badań - głębokość posadowienia do 3,5m | Kpl. | 1
152 | 497-504 |  | Dostawa i montaż wpustów ulicznych wraz z robotami ziemnymi,wykonaniem, umocnieniem ścian wykopu, odwodnieniem i zasypaniem wykopu | Kpl. | 114
153 | 505-510 |  | Rozebranie kanałów deszczowych oraz sanitarnych Dn 0,8m wraz z robotami ziemnymi i transportem poza teren budowy | Kpl. | 1
154 | 511-516 |  | Rozebranie kanałów deszczowych oraz sanitarnych Dn 0,4m wraz z robotami ziemnymi i transportem poza teren budowy | Kpl. | 1
155 | 517-522 |  | Rozebranie wpustów ulicznych wraz z robotami ziemnymi i transportem poza teren budowy | Kpl. | 1
156 | 524 |  | Przebudowa istniejących studni | Kpl. | 7
157 | 524' |  | Rozebranie i budowa nowego przepustu drogowego DN800 dł.34m wraz z robotami ziemnymi, wykonaniem umocnień ścian wykopu, odwodnieniem, montażem prefabrykownych wlotów/wylotów, budową studni rewizyjnej DN1500,zasypaniem wykopu i przeprowadzeniem prób i badań | Kpl | 1
|  |  | RAZEM PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ I KANALIZACJI DESZCZOWEJ | X | X | X
|  | D-01.03.08 | Regulacje istn. pokryw: włazów, studzienek, zaworów | X | X | X
158 | 525 |  | Regulacje pokryw istn. studni teletechnicznych (SK, SKM) | kpl. | 12
159 | 526 |  | Regulacje wysokościowe włazów i pokryw studni KS i KO z wymianą włazów i pierścieni | kpl. | 23
160 | 527 |  | Regulacje wysokościowe istn. wpustów ulicznych z wymianą kratek w razie potrzeby | kpl. | 6
161 | 528 |  | Regulacje wysokościowe istn. pokryw zaworów sieć wodociągowa/gazowa | kpl. | 15
|  |  | RAZEM REGULACJA ISTN. POKRYW, WŁAZÓW, STUDZIENEK, ZAWORÓW | X | X | X
|  |  | RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | X | X | X
|  | D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | X | X | X | X
|  | D-02.01.01 | Wykonanie wykopów: | X | X | X | X
162 | 529 |  | Wykopy w gruncie kat. I-III z wywozem urobku poza teren budowy (część nie ujęta w korytowaniu, wykop o gł. >0,5m) 20% sumy wykopów | m3 | 1246
163 | 530 |  | Wykopy w gruncie kat. I-III z wykorzystaniem na nasyp (część nie ujęta w korytowaniu, wykop o gł.>0,5m) 80% sumy wykopów | m3 | 4984
164 | 531 |  | Wymiana gruntu w przypadku nie osiągnięcia wymaganego stopnia zagęszczenia lub/i w przypadku gruntów nienośnych (pod jezdniami i torowiskiem tramwajowym) na głębokość do 0,5 m poniżej dna koryta z lokalizacją sączków DN150 ( owiniętych geosyntetykiem, z podłączeniem do KD) wzdłuż krawędzi koryta w razie potrzeby | m3 | 3000
165 | 532 |  | Wymiana gruntu w przypadku nie osiągnięcia wymaganego stopnia zagęszczenia lub/i w przypadku gruntów nienośnych (pod jezdniami i torowiskiem tramwajowym) na głębokość do 2,0 m poniżej dna koryta z lokalizacją sączków DN150 ( owiniętych geosyntetykiem, z podłączeniem do KD) wzdłuż krawędzi koryta w razie potrzeby | m3 | 3205
166 | 533 |  | Wymiana gruntu w przypadku nie osiągnięcia wymaganego stopnia zagęszczenia lub/i w przypadku gruntów nienośnych (pod jezdniami i torowiskiem tramwajowym) na głębokość do 4,0m poniżej dna koryta z lokalizacją sączków DN150 ( owiniętych geosyntetykiem, z podłączeniem do KD) wzdłuż krawędzi koryta w razie potrzeby | m3 | 4160
|  |  | RAEM WYKONANIE WYKOPÓW | X | X | X
|  | D-02.01.01 | Wykonanie nasypów | X | X | X | X
167 | 534 |  | Wykonanie nasypów z zagęszczeniem i profilowaniem skarp gruntu z wykopów | m3 | 4984
168 | 535 |  | Wykonanie nasypów z zagęszczeniem i profilowaniem skarp gruntu z dowiezionego | m3 | 11407.25
|  |  | RAZEM WYKONANIE NASYPÓW | X | X | X
|  | D-02.03.01 | Wzmocnienie podłoża za pomocą geosyntetyków | X | X | X | X
169 | 536 |  | Wzmocnienie podłoża geokratą wys. do 30cm | m2 | 3900
170 | 537 |  | Gewłóknina separacyjno-filtrująca, wzmacniająca (min. 250g/m2) | m2 | 5200
|  |  | RAZEM WZMOCNIENIE PODŁOŻA ZA POMOCĄ GEOSYNTETYKÓW | X | X | X
|  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE | X | X | X
|  | D-04.00.00 | PODBUDOWY | X | X | X | X
|  | D-04.01.01 | Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża | X | X | X | X
171 | 538 |  | - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, grunt kat. I-III. | m2 | 65786.5
|  |  | RAZEM KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA | X | X | X
|  | D-04.03.01 | Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych | X | X | X | X
172 | 539 |  | - oczyszczenie powierzchni warstwy konstrukcyjnej bitumicznej ( w tym z betonu cementowego) | m2 | 52512.5
173 | 540 |  | - oczyszczenie powierzchni warstwy konstrukcyjnej niebitumicznej | m2 | 21244.5
174 | 541 |  | - skropienie powierzchni warstwy bitumicznej ( w tym z betonu cementowego) | m2 | 52512.5
175 | 542 |  | - skropienie powierzchni warstwy niebitumicznej | m2 | 21244.5
|  |  | RAZEM OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH | X | X | X
|  | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie | X | X | X | X
176 | 543 |  | Dolna warstwa podbudowy - kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie - grub. 30cm | m2 | 612
177 | 544 |  | Dolna warstwa podbudowy - kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie - grub. 20cm | m2 | 26244.5
178 | 545 |  | Dolna warstwa podbudowy - kruszywo łamane o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm stabilizowane mechanicznie - grub. 15cm | m2 | 8100
|  |  | RAZEM PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE | X | X | X
|  | D-04.05.01 | Ulepszone podłoże lub podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem | X | X | X | X
179 | 546 |  | Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4 gr. 20cm | m2 | 36077
180 | 547 |  | Mieszanka piaskowo-cementowa C3/4 gr. 15cm | m2 | 6866
181 | 548 |  | Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2 gr.15cm | m2 | 13264
181a | 548 |  | Mieszanka piaskowo-cementowa C1,5/2 gr.10cm | m2 | 4433
|  |  | RAZEM ULEPSZONE PODŁOŻE LUB PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM | X | X | X
|  | D-04.07.01 | Podbudowa z betonu asfaltowego | X | X | X | X
182 | 552 |  | Górna warstwa podbudowy z mieszanki mineralno - bitumicznej AC 22 P D35/50 gr.15cm | m2 | 23395
|  |  | RAZEM PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO | X | X | X
|  | D-04.06.02 | Podbudowa z betonu cementowego | X | X | X | X
183 | 549 |  | Dolna warstwa podbudowy z betonu C25/30; xC4; xF2; xD3 gr. 30cm - torowiska (zbrojenie stalowe do 10kg/m2) | m2 | 14400
184 | 549' |  | Dolna warstwa podbudowy z betonu C25/30; xC4; xF2; xD3 gr. 30cm - torowiska WZMOCNIONA (zbrojenie stalowe do 25kg/m2) | m2 | 90
185 | 550 |  | Dodatek za wzmocnienie dolnej warstwy podbudowy z betonu C25/30; xC4; xF2; xD3 grubości 30cm za pomocą zbrojenia: 2x siatka stalowa z pretów średnicy min. 14mm 15x15 cm (34,5 kg/m2 płyty) ; | m2 | 500
186 | 551 |  | Górna warstwa podbudowy beton C30/37; xC4; xF2; xD3 - grub.14-15 cm (torowiska) | m2 | 13134
|  |  | RAZEM PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO | X | X | X
|  |  | RAZEM PODBUDOWY | X | X | X
|  | D-05.00.00 | NAWIERZCHNIE | X | X | X | X
|  | D-05.03.01 | Nawierzchnia z kostki kamiennej | X | X | X | X
187 | 553 |  | wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 16/18cm na wąskich wysepkach i pasach dzielących, opasce krawężnika - na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 - 5 cm z wypełnieniem spoin masą zalewową ( kostka staroużyteczna pozyskana z budowy lub magazynu ZDiTM) | m2 | 3569
188 | 554 |  | - wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej 16/18 cm na szerokich wyspach, zjazdach, jezdniach, itp. - na podsypce cementowo-piaskowej 3-5 cm (kostka nowa) | m2 | 2853
|  |  | RAZEM NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ | X | X | X
|  | D-05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego | X | X | X | X
189 | 555 |  | Warstwa wiążąca z AC 16W D35/50 gr.8cm | m2 | 21671
|  |  | RAZEM WYKONANIE WARSTWY WIĄŻĄCEJ Z BETONU ASFALTOWEGO | X | X | X
|  | D-05.03.11 | Frezowanie nawierzchni | X | X | X | X
190 | 556 |  | Frezowanie nawierzchni na zimno o śr. grubości 5cm (odcinki dowiązania nawierzchnii ) | m2 | 1250
|  |  | RAZEM FREZOWANIE NAWIERZCHNI | X | X | X
|  | D-05.03.13 | Wykonanie warstwy ścieralnej z SMA | X | X | X | X
191 | 557 |  | Warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) 0/8 modyfikowanej polimerem - grub. 4cm (jezdnie poza torowiskami, ścieżki rowerowe) | m2 | 26978
192 | 558 |  | Warstwa ścieralna z mieszanki grysowo-mastyksowej (SMA) 0/8 modyfikowanej polimerem - grub. 5cm (torowisko wbudowane w jezdnię) | m2 | 14897
|  |  | RAZEM WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z SMA | X | X | X
|  | D-05.03.13a | Wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltu lanego | X | X | X | X
193 | 559 |  | Wykonanie warstwa ścieralnej z asfaltu twardolanego AC 11 - grub. 5cm (pola o małych rozmiarach pomiędzy rozjazdami dla torowiska wbudowanego w jezdnię) wraz z posypaniem grysem | m2 | 2500
|  |  | RAZEM WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ Z ASFALTU LANEGO | X | X | X
|  | D-05.06.01 | Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni siatką | X | X | X | X
194 | 797 |  | Ułożenie siatki wzmacniającej do zbrojenia naw. bitumicznych wstępnie przesączonej asfaltem o wytrzymałości wzdłużej i poprzecznej min. 200/100 kN/m | m2 | 14926
|  |  | RAZEM WZMOCNIENIE KONSTRUKCJI SIATKĄ | X | X | X
|  |  | RAZEM NAWIERZCHNIE | X | X | X
|  | D-06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | X | X | X | X
|  | D-06.01.01 | Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów, pasa dzielącego przez humusowanie i obsianie oraz umocnienie siatką przeciwerozyjną | X | X | X | X
195 | 560 |  | - ręczne plantowanie skarp i dna wykopów | m2 | 11187
196 | 561 |  | - ręczne plantowanie skarp i korony nasypów | m2 | 7458
197 | 562 |  | - umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem przy grubości humusu 10 cm | m2 | 1250
198 | 563 |  | - umocnienie skarp poprzez brukowanie | m2 | 80
|  |  | RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | X | X | X
|  | D-07.00.00 | URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | X | X | X | X
|  | D-07.01.01 | Oznakowanie poziome | X | X | X | X
199 | 564 |  | - wykonanie linii ciągłych szerokich - grubowarstwowe | m2 | 331.2
200 | 565 |  | - wykonanie linii ciągłych wąskich - grubowarstwowe | m2 | 63.84
201 | 566 |  | - wykonanie linii ciągłych podwójnych - grubowarstwowe | m2 | 312
202 | 567 |  | - wykonanie linii przerywanych szerokich (P-1c, P7a, P-1e) | m2 | 72
203 | 568 |  | - wykonanie linii przerywanych wąskich | m2 | 117.48
204 | 569 |  | - wykonanie linii na skrzyżowaniach i przejściach (P-10 4m, P-10 6m, P-11, P-13, P-14) | m2 | 477.5
205 | 570 |  | - wykonanie symboli (P-8a,P-9,P-15,P-21a, P-22,P-23,P-25) | m2 | 336.45
206 | 571 |  | - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na nawierzchniach z kamienia (wszystkie typy) | m2 | 75
|  |  | RAZEM OZNAKOWANIE POZIOME | X | X | X
|  | D-07.02.01 | Oznakowanie pionowe | X | X | X | X
207 | 572 |  | - dostawa i montaż słupków z rur fi 70mm na znaki | szt. | 220
208 | 573 |  | - dostawa i montaż znaków pionowych A na gotowych słupkach - folia II generacji | szt. | 50
209 | 574 |  | - dostawa i montaż znaków pionowych B i C na gotowych słupkach - folia II generacji | szt. | 85
210 | 575 |  | - dostawa i montaż znaków pionowych D na gotowych słupkach - folia II generacji | szt. | 120
211 | 576 |  | - dostawa i montaż znaków tabliczek uzupełniających T na gotowych słupkach - folia II generacji | szt. | 52
212 | 577 |  | - dostawa i montaż znaków uzupełniających F na gotowych słupkach - folia II generacji | szt. | 6
213 | 578 |  | - dostawa i montaż znaków drogowskazowych E na gotowych słupkach - folia II generacji | szt. | 10
214 | 579 |  | - dostawa i montaż dużych tablic drogowskazowych E wraz konstrukcjami wsporczymi kratownicowymi i fundamentami - folia II generacji | kpl. | 4
|  |  | RAZEM OZNAKOWANIE PIONOWE | X | X | X
|  | D-07.05.01 D-07.06.02 | Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego | X | X | X | X
215 | 580 | D-07.06.02 | - ustawienie słupków przeszkodowych U5a | szt. | 75
216 | 581 | D-07.06.02 | -wykonanie ogrodzeń segmentowych U12a | m | 910
217 | 582 | D-07.06.02 | - przestawienie istniejącego ogrodzenia pętli "Las Arkoński" | m | 510
218 | 583 | D-07.06.02 | - ogrodzenie łańcuchowe U12b | m | 30
219 | 584 | D-07.06.02 | - balustrady ochronne U11a o wys. do 1,2m | m | 750
220 | 585 | D-07.06.02 | - balustrady ochronne U11a o wys. do 1,2m (na murach oporowych) | m | 390
221 | 586 | D-07.05.01 | -wykonanie barier drogowych ochronnych stalowych U11b (N2W3A) | m | 320
|  |  | RAZEM URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO | X | X | X
|  | D-07.07.01 | Oświetlenie drogowe | X | X | X | X
222 | 587,588,592,593,594,596,601,603 |  | Układanie kabli YAKY 4x35 w rowach kablowych ręcznie oraz w rurach osłonowych wraz z : -Wykonaniem wykopów -Nasypaniem warstwy piasku na dnie rowu oraz na ułożonym w rowie kablu -Zasypaniem wykopu -Zarobieniem na sucho końca kabli oraz podłączeniem przewodów | mb | 6100
223 | 587,588,592,593,595,597,602,604, |  | Układanie kabli YAKY 4x25 w rowach kablowych ręcznie oraz w rurach osłonowych wraz z : -Wykonaniem wykopów -Nasypaniem warstwy piasku na dnie rowu oraz na ułożonym w rowie kablu -Zasypaniem wykopu --Zarobieniem na sucho końca kabli oraz podłączeniem przewodów | mb | 1915
224 | 587,588,592,593,598,605, |  | Układanie kabli YKY 3x4 mm2 w rowach kablowych ręcznie wraz z : -Wykonaniem wykopów -Nasypaniem warstwy piasku na dnie rowu oraz na ułożonym w rowie kablu -Zasypaniem wykopu -Zarobieniem na sucho końca kabli oraz podłączeniem przewodów | mb | 106
225 | 600,606, |  | Przewody kabelkowe YDY 3x2.5 mm2 wciągane do rur | mb | 20
226 | 599 |  | Rury winidurowe o śr.do 37 mm układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie | mb | 20
227 | 590 |  | Ułożenie rur osłonowych fi 75mm | mb | 1064.5
228 | 591 |  | Ułożenie rur osłonowych fi 50mm | mb | 203
229 | 607-610,617 |  | Wykonanie uziemienia poziomego oraz pionowego | m | 2011.5
230 | 611 |  | Montaż słupów oświetleniowych h=9,0m wraz z wykonaniem fundamentu | Kpl. | 40
231 | 612 |  | Montaż słupów oświetleniowych h=6,0m wraz z wykonaniem fundamentu | Kpl. | 22
232 | 613 |  | Montaż słupów oświetleniowych h=4,0m wraz z wykonaniem fundamentu | Kpl. | 28
233 | 618-626 |  | Montaż opraw na słupach | Kpl. | 289
234 | 614 |  | Montaż wysięgników rurowych 1-ramiennych, stalowych, ocynkowanych o masie do 30 kg na słupie | szt. | 88
235 | 615.616 |  | Montaż wysięgników rurowych 2-ramiennych, stalowych, ocynkowanych o masie do 50 kg na słupie | szt. | 83
236 | 627 |  | Badanie linii kablowej nN.- kabel 4-żyłowy | odc. | 32
237 | 628 |  | Badanie linii kablowej nN- przewód 5-żyłowy | odc. | 289
238 | 629 |  | Badania i pomiary instalacji uziemiającej słupów i szafek oświetlenia ulic | Kpl. | 1
239 | 630 |  | Sprawdzenie izolacji i samoczynnego wyłączania zasilania dla opraw, słupów i szafek | Kpl. | 1
240 | 631 |  | Pomiary luminancji oświetlenia drogi | Kpl. | 1
241 | 632 |  | Pomiary natężenia oświetlenia chodników i ścieżek rowerowych | Kpl. | 1
242 | 633-639 |  | Roboty demontażowe | Kpl. | 1
|  |  | RAZEM OŚWIETLENIE DROGOWE | X | X | X
|  |  | RAZEM URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU | X | X | X
|  | D-08.00.00 | ELEMENTY ULIC | X | X | X | X
|  | D-08.01.01a | Krawężniki kamienne | X | X | X | X
243 | 640 |  | Wykonanie ławy betonowej z oporem z betonu C12/15 | m3 | 722
244 | 641 |  | Wykonanie ławy betonowej bez oporu z betonu C12/15 | m3 | 82.65
245 | 642 |  | Ustawienie krawężnika kamiennego o wymiarach 15x30 cm na podsypce cem-piask. grub. 3 cm na gotowej ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - odcinki proste i o R> 33m - PEŁNE ŚWIATŁO | m | 6220
| 643 |  | jw.. lecz krawężniki łukowe (gotowe) R=33,0m (RONDO) | m | 180
246 | 644 |  | jw.. lecz krawężniki łukowe (gotowe) R=0,5m | m | 85
247 | 645 |  | jw.. lecz krawężniki łukowe (gotowe) R=1,0m | m | 115
248 | 646 |  | jw.. lecz krawężniki łukowe (gotowe) R=3m | m | 56
249 | 647 |  | jw.. lecz krawężniki łukowe (gotowe) R=6m | m | 120
250 | 648 |  | jw.. lecz krawężniki łukowe (gotowe) R=9m | m | 55
251 | 649 |  | jw.. lecz krawężniki łukowe (gotowe) R=12-15m | m | 55
252 | 650 |  | jw.. lecz krawężniki w łukach (z gotowych odcinków prostych ciętych na 0,5m) R od 15 do 30m | m | 300
253 | 651 |  | Ustawienie krawężnika kamiennego o wymiarach 15x30 cm na podsypce cem-piask. grub 3 cm na gotowej ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - odcinki proste i o R> 30m - ŚWIATŁO OBNIŻONE | m | 1550
254 | 652 |  | jw.. lecz krawężniki łukowe (gotowe) R=0,5m | m | 15
255 | 653 |  | jw.. lecz krawężniki łukowe (gotowe) R=1,0m | m | 20
256 | 654 |  | jw.. lecz krawężniki łukowe (gotowe) R=3m | m | 15
257 | 655 |  | jw.. lecz krawężniki łukowe (gotowe) R=6m | m | 15
258 | 656 |  | jw.. lecz krawężniki łukowe (gotowe) R=9m | m | 15
259 | 657 |  | jw.. lecz krawężniki łukowe (gotowe) R=12 - 15m | m | 80
260 | 658 |  | jw.. lecz krawężniki w łukach (z gotowych odcinków prostych ciętych na 0,5m) R od 15 do 30m | m | 130
261 | 659 |  | Ustawienie krawężnika kamiennego o wymiarach 15x30 cm na podsypce cem-piask. grub. 3 cm na gotowej ławie betonowej z oporem z betonu C12/15 - odcinki proste i o R> 30m - WTOPIONE | m | 850
262 | 660 |  | jw.. lecz krawężniki łukowe (gotowe) R=3m | m | 60
263 | 661 |  | jw.. lecz krawężniki łukowe (gotowe) R=6m | m | 80
264 | 662 |  | jw.. lecz krawężniki łukowe (gotowe) R=9m | m | 50
265 | 663 |  | jw.. lecz krawężniki łukowe (gotowe) R=12 - 15m | m | 50
266 | 664 |  | jw.. lecz krawężniki w łukach (z gotowych odcinków prostych ciętych na 0,5m) R od 15 do 30m | m | 60
267 | 665 |  | Ustawienie krawężnika na ławie trapezowego leżącego (krawężnik wtopiony w rejonie włączenia w ETAP2) | m | 115
267a | 665 |  | Ustawienie krawężnika na ławie trapezowego leżącego (krawężniki wzdłuż przystanków wyniesionych - światło 10 cm wraz z odcinkami najazdowymi o zmiennym świetle - obowiązuje jeden przekrój krawężnika) | m | 191
|  | D-08.01.01b | Krawężniki peronowe | X | X | X | X
268 | 666 |  | Ustawienie krawężnika peronowego na ławie | m | 388
|  |  | RAZEM KRAWĘŻNIKI | X | X | X
|  | D-08.02.01a | Chodniki z kostki brukowej betonowej | X | X | X | X
269 | 667 |  | wykonanie chodników z płytek 30x36, 30x18, 30x30, 30x18 barwy zielonej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm | m2 | 9500
270 | 668 |  | - wykonanie chodników z płytek 30x36, 30x18, 30x30, 30x18 gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm (przejazdy ma zjazdach) | m2 | 300
271 | 669 |  | - wykonanie peronów i chodników z płytek betonowych 35x35 barwy szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm | m2 | 2480
272 | 670 |  | - wykonanie wzdłuż peronów pasa z płytek 35x35 barwy grafitowej na podyspce cem. pias. | m2 | 200
|  |  | RAZEM CHODNIKI Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ | X | X | X
|  | D-08.02.01b | Chodniki z płyt betonowych ostrzegawczych | X | X | X | X
273 | 671 |  | wykonanie wzdłuż peronów i przejść dla pieszych pasa oraz pól uwagi z płytek ostrzegawczych (z wypustkami) o wym. min. 30x30 na podsypce cem.-pias. | m2 | 300
274 | 671' |  | wykonanie pasów prowadzących dla niewidomych z płytek ryflowanych o wym. Min. 30x30 na podsypce cem.-pias. | m2 | 90
|  |  | RAZEM CHODNIKI Z PŁYT BETONOWYCH OSTRZEGAWCZYCH | X | X | X
|  | D-08.02.01c | Chodniki z nawierzchni mineralnych | X | X | X | X
275 | 672 |  | nawierzchnia z kruszywa 0/8 mm (lub podobna) - grub. 4 cm | m2 | 1980
276 | 673 |  | warstwa dynamiczna z kruszywa 0/16mm (lub podobna) - grub. 6 cm | m2 | 1980
276a | 673 |  | warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego U>5 gr. 20cm | m2 | 1980
|  |  | RAZEM CHODNIKI Z NAWIERZCHNI MINERALNYCH | X | X | X
|  | D.08.03.01 | Obrzeża betonowe | X | X | X | X
277 | 674 |  | ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej o gr. 8 cm | m | 8500
278 | 675 |  | ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na betonie C12/15 o gr. 10 cm | m | 4425
|  |  | RAZEM OBRZEŻA BETONOWE | X | X | X
|  |  | RAZEM ELEMENTY ULIC | X | X | X
|  | D-09.00.00 | ZIELEŃ DROGOWA I MAŁA ARCHITEKTURA | X | X | X | X
|  | D.09.01.01 | ZIELEŃ | X | X | X | X
279 | 676 |  | Sadzenie krzewów liściastych form naturalnych z zaprawą całkowitą | szt. | 15141
280 | 677 |  | Sadzenie krzewów iglastych form naturalnych z zaprawą całkowitą | szt. | 150
281 | 678 |  | Sadzenie drzew liściastych form naturalnych z zaprawą całkowitą | szt. | 300
282 | 679 |  | Wykonanie trawników z nawożeniem na 10 cm warstwie ziemi urodzajnej na terenach płaskich | m2 | 8005
283 | 680 |  | Wykonanie oddzielenia nawierzchni za pomocą "rollborderów" | mb | 655
284 | 681 |  | Rozścielenie grysu kamiennego gr.10cm wraz z geowłókniną | m2 | 780
285 | 682 |  | Rozścielenie kory pod drzewami i krzewami gr. 10cm | m2 | 7750
|  |  | RAZEM ZIELEŃ | X | X | X
|  | D.09.01.02 | ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY | X | X | X | X
286 | 683 |  | Dostawa i montaż ławek (typ peronowy) | szt. | 24
287 | 684 |  | Dostawa i montaż ławek (typ parkowy) | szt | 48
288 | 685 |  | Dostawa i montaż stołów ( stół parkingowy, miejski w komplecie z 2 ławkami) | Kpl. | 8
289 | 686 |  | Dostawa i montaż koszy na śmiecie (typ parkowy) | szt | 26
290 | 687 |  | Dostawa i montaż koszy na śmieci (typ peronowy) | szt. | 12
291 | 688 |  | Montaż stojaków na 4 rowery z oparciem na koło, kotwionych w gruncie | szt. | 3
292 | 689 |  | Renowacja istniejących elementów małej architektury ( ławki, stoliki, ogrodzenie) | Kpl. | 7
293 | 690 |  | Renowacja ogrodzenia (dł. 280m,wzdłuż stadionu Arkonii) | Kpl. | 1
|  |  | RAZEM ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY | X | X | X
|  |  | RAZEM ZIELEŃ DROGOWA I MAŁA ARCHITEKTURA | X | X | X
|  | D-10.00.00 | INNE ROBOTY | X | X | X | X
|  |  | Mury oporowe | X | X | X | X
294 | 691 | D 10.01.01a | Mury oporowe kamienne Hn do 1,5m | m | 387.9
295 | 692 | D 10.01.01b | Mury oporowe żelbetowe | m | 105
296 | 692' |  | Przestawienie istniejącego ogrodzenia stadionu Arkonii wraz z furtką | m | 30
|  |  | RAZEM MURY OPOROWE | X | X | X
|  | D-10.01.02 | Trakcja tramwajowa | X | X | X | X
297 | 695-713 |  | Demontaż sieci istniejącej | Kpl | 1
298 | 724,725,731 |  | Wykonanie słupów STR 100 | Kpl | 100
299 | 726-728,731 |  | Wykonanie słupów STR 160 | Kpl | 89
300 | 729.731 |  | Wykonanie słupów STR 240 | Kpl | 8
301 | 730.731 |  | Wykonanie słupów STOR/KF 240 | Kpl | 2
302 | 714-716,717,721,722,723 |  | Wykonanie fundamentów słupów STR 100 | Kpl | 100
303 | 714-716,718,721,722,723 |  | Wykonanie fundamentów słupów STR 160 | Kpl | 89
304 | 714-716,719,721,722,723 |  | Wykonanie fundamentów słupów STR 240 | Kpl | 8
305 | 714-716,720,721,722,723 |  | Wykonanie fundamentów słupów STOR/KF 240 | Kpl | 2
306 | 738 |  | Montaż lin poprzecznych stalowych o śr. 9 mm (typ A) zawieszonych między słupami stalowymi.Odc.o dług.do 60 m. (0,26 kg/m) | szt. | 1
307 | 739 |  | Montaż lin poprzecznych stalowych o śr. 9 mm (typ B) zawieszonych między słupami stalowymi.Odc.o dług.do 50 m. (0,26 kg/m) | szt. | 2
308 | 740 |  | Montaż lin poprzecznych stalowych o śr. 9 mm (typ C) zawieszonych między słupami stalowymi.Odc.o dług.do 30 m. (0,26 kg/m) | szt. | 75
309 | 741 |  | Montaż lin poprzecznych stalowych o śr. 7 mm (typ A) zawieszonych między słupami stalowymi.Odc.o dług.do 60 m. (0,17 kg/m) | szt. | 13
310 | 742 |  | Montaż lin poprzecznych stalowych o śr. 7 mm (typ B) zawieszonych między słupami stalowymi.Odc.o dług.do 50 m. (0,17 kg/m) | szt. | 28
311 | 743 |  | Montaż lin poprzecznych stalowych o śr. 7 mm (typ C) zawieszonych między słupami stalowymi.Odc.o dług.do 30 m.(0,17kg/m) | szt. | 124
312 | 693,694,732-737,744-758 |  | Montaż kotwień i przewodów sieci jezdnej | Kpl. | 1
313 | 759 |  | Montaż izolatorów sekcyjnych tramwajowych w przewodzie jezdnym. | Kpl. | 8
314 | 760 |  | Montaż izolatorów sekcyjnych tramwajowych w linie zawieszenia wzdłużnego. | Kpl. | 8
315 | 761 |  | Montaż rozłączników sekcyjnych i zasilających na słupie | Kpl. | 12
316 | 762-764 |  | Montaż punktu zasilającego | Kpl. | 4
317 | 765 |  | Montaż skrzyżowań tramwaj - tramwaj. | Kpl. | 12
318 | 766 |  | Montaż nakładek krzyżowych. | Kpl. | 6
319 | 767-769,787 |  | Montaż uszynień ochronnych | Kpl. | 8
320 | 770 |  | Montaż punktów odgromowych | Kpl. | 5
321 | 771.779 |  | Montaż uziemień punktów odgromowych | Kpl. | 5
322 | 772.788 |  | Montaż tablic informacyjnych na konstrukcjach nośnych (izolatory sekcyjne i punkty zasilające). | Kpl. | 8
323 | 773-778,780-786 |  | Montaż elektrycznego sterowania zwrotnic | Kpl | 12
323a | 773-778,780-786 |  | Dostawa i montaż napędów mechanicznego sterowania zwrotnic | Kpl | 12
324 | 789-794 |  | Badania i próby ruchowe | Kpl | 1
|  |  | RAZEM TRAKCJA TRAMWAJOWA | X | X | X
|  | D-10.03.01. | Wiaty przystankowe | X | X | X | X
325 | 795 |  | Wiaty przystankowe z ławką i gablotą o wym. 4,5x1,5m | szt. | 10
325a | 795 |  | Wiaty przystankowe z ławką i gablotą o wym. 9x1,5m | szt. | 2
|  |  | RAZEM WIATY PRZYSTANKOWE | X | X | X
|  | D-10.06.01 | Parkingi - nawierzchnia | X | X | X | X
326 | 796 |  | Nawierzchnia z płyt ażurowych gr. 10 cm ułożona podsypce cem.- pias. gr.5cm wraz z wypełnieniem oczek humusem wraz z obsianiem oraz wyznaczenie lini postojowych za pomocą kostki betonowej prostokątnej barwy czerwonej gr. 10cm | m2 | 2452
|  |  | RAZEM PARKINGI - NAWIERZCHNIA | X | X | X
|  |  | RAZEM INNE ROBOTY | X | X | X
|  |  | ROBOTY TRAMWAJOWE | X | X | X | X
|  | T-11.00.00 | Nawierzchnia torowiska w jezdni z profilami wibroizolacyjnymi | X | X | X | X
327 | 798 | T-11.01.01 | Dostawa elementów i montaż torów szer. 1435 mm z szyn tramwajowych 60R2 bez podkładów, z obłożeniem szyn i poprzeczek profilami elastomerowymi, usztywnieniem i regulacją położenia torów i mocowania szyn – 1 metr bieżący (mtp) toru pojedynczego, | mb | 4350
328 | 799 | T-11.01.01 | Pełna wymiana torowiska szer. 1435 mm z szyn tramwajowych wraz z wymianą podkładów strunobetonowych i mocowań (REGULACJA ISTN. TOROWISKA ul. Wojska Polskiego) – 1 metr bieżący (mtp) toru pojedynczego, | mb | 36
329 | 800 | T-11.01.05 | Szlifowanie korekcyjne główek szyn | mb | 9920
330 | 801 | T-11.01.03 | Spawanie termitowe szyn tramwajowych – 1 styk, | styk | 950
331 | 802 | T-11.01.01 | Taśma bitumiczna 15x35 mm na połączeniu pomiędzy szynami tramwajowymi i warstwą ścieralną | m | 19848
332 | 803 | T-11.01.01 | Dostawa i montaż wpustów szynowych punktowych odwadniających szynę wraz z oklejeniem profilami elastomerowymi – 1 sztuka, | szt. | 120
333 | 804 | T-11.01.01 | Dostawa i montaż wpustów szynowych punktowych zespolonych z odwodnieniem liniowym wraz z oklejeniem profilami elastomerowymi – 1 sztuka (Długość zależna od rozstawu szyn) | szt. | 10
334 | 805 | T-11.01.04 | Dostawa i montaż smarownic torowych wraz z instalacją (wraz z systemem zdalnego monitoringu i sterowania wraz z instalacją stacji kontrolnej w siedzibie TS ) – 1 sztuka | kpl. | 12
335 | 806 | T-11.01.01 | Dostawa i montaż przyrządów wyrównawczych wraz z oklejeniem profilami elastomerowymi (szt./szyna) | szt. | 12
336 | 807 | T-11.01.01 | Wykonanie kozła oporowego wraz zakończeniem toru (szt./tor) | szt. | 1
337 |  | T-11.01.01 | Dostawa i montaż rozjazdów torowych – 1 sztuka rozjazdu danego rodzaju:
338 | 808 |  | rozjazd jednotorowy pojedynczy (pętla "Las Arkoński") | szt. | 3
339 | 809 |  | rozjazd jednotorowy pojedynczy łukowy (pętla "Las Arkoński") | szt. | 3
340 | 810 |  | rozjazd dwutorowy pojedynczy niepełny (pętla "Las Arkoński") | szt. | 2
341 | 811 |  | rozjazd dwutorowy podwójny przedłużony (rondo) | szt. | 4
342 | 812 |  | skrzyżowanie poczwórne (rondo) | szt. | 1
|  |  | RAZEM NAWIERZCHNIA TOROWISKA W JEZDNI Z PROFILAMI WIBROIZOLACYJNYMI | X | X | X
|  |  | RAZEM ROBOTY TRAMWAJOWE | X | X | X
|  |  | RAZEM CZĘŚĆ B - OBIEKTY DROGOWE I INFRASTRUKTURA | X | X | X
|  |  | CZĘŚĆ C - OBIEKTY INŻYNIERSKIE | X | X | X | X
|  | S.T. mostowe | PRZEBUDOWA WIADUKTU DROGOWEGO NA UL. ARKOŃSKIEJ | X | X | X | X
|  |  | ROBOTY DROGOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH | X | X | X | X
|  | D.05.00.00. | NAWIERZCHNIE | X | X | X | X
|  | D.05.03.00. | Nawierzchnie twarde ulepszone | X | X | X | X
343 | 813 | D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanki SMA - warstwa ścieralna gr. 5cm (torowisko) | m2 | 80.63
343a | 813 | D.05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanki SMA - warstwa ścieralna gr. 4cm (poza torowiskiem) | m2 | 190.27
344 | 814 | D.05.03.06. | Nawierzchnie z asfaltu lanego - warstwa wiążąca gr. 4cm (torowisko) | m2 | 80.63
344a | 814 | D.05.03.06. | Nawierzchnie z asfaltu lanego - warstwa wiążąca gr. 5cm (poza torowiskiem) | m2 | 190.27
345 | 815 | D.05.03.06. | Nawierzchnie z asfaltu lanego - warstwa wiążąca wzm. siatką | m2 | 109.1
346 | 816 | D.05.03.10. | Nawierzchnie z kostki wibroprasowanej kpl. wraz z podbudową | m2 | 75
347 | 817 | D.05.03.12. | Nawierzchnie chodników + góra ścianek z żywic poliuretanowych na obiekcie mostowym | m2 | 178.4
|  |  | RAZEM ROBOTY DROGOWE NA OBIEKTACH MOSTOWYCH | X | X | X
|  |  | ROBOTY MOSTOWE | X | X | X | X
|  | M.11.00.00. | FUNDAMENTOWANIE | X | X | X | X
|  | M.11.01.00. | Roboty ziemne pod fundamenty | X | X | X | X
348 | 818 | M.11.01.01. | Wykop pod fundamenty w gruncie niespoistym z umocnieniem | m3 | 793
349 | 819 | M.11.01.04. | Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem | m3 | 367
|  |  | RAZEM FUNDAMENTOWANIE | X | X | X
|  | M.11.04.00. | ŚCIANKI SZCZELNE | X | X | X | X
|  | M.11.04.02. | Wykonanie stalowych ścianek szczelnych | X | X | X | X
350 | 820 |  | - ścianki szczelne typu G62 H=10,0 m | m | 50
|  |  | RAZEM ŚCIANKI SZCZELNE | X | X | X
|  | M.12.00.00. | ZBROJENIE | X | X | X | X
|  | M.12.01.00. | Stal zbrojeniowa - wymagnia ogólne | X | X | X | X
351 | X | X | ANULOWANO | X | X | X | X
352 | 822 | M.12.01.02. | Zbrojenie betonu stalą klasy A-llI N | Mg | 44.84
353 | 823 |  | - wklejanie prętów o średnicy 14mm i gł. wklejenia 100mm | szt. | 4418
354 | 824 |  | - wklejanie prętów o średnicy 14mm i gł. wklejenia 200mm | szt. | 348
355 | 825 |  | - wklejanie prętów o średnicy 20mm i gł. wklejenia 300mm | szt. | 1926
|  |  | RAZEM ZBROJENIE | X | X | X
|  | M.13.00.00. | BETON | X | X | X | X
|  | M.13.01.00. | Beton konstrukcyjny - wymagania ogólne | X | X | X | X
356 | 826 | M.13.01.01. | Beton nadbud. I dobudowy skrzydeł kl. B35 w deskowaniu | m3 | 33.5
357 | 827 | M.13.01.03. | Beton płyty wzmacniającej kl. B30 w deskowaniu | m3 | 53
358 | 828 |  | Beton kapy tramwajowej i jezdni kl. B30 w deskowaniu | m3 | 46.8
359 | 829 | M.13.01.04. | Beton kap chodnikowych kl. B30 w deskowaniu | m3 | 30.35
360 | 830 |  | - kotwy kap 7,053 kg/1 szt. | szt. | 40
361 | 831 | M.13.01.05. | Gzymsy prefabryk. polimerobetonowe 400x40 mm wraz z montażem | m | 64.5
362 | 832 | M.13.01.10. | Płyty przejściowe z B30 wraz ze zbrojeniem i podbudową | szt. | 2
|  |  | RAZEM BETON KONSTRUKCYJNY - WYMAGANIA OGÓLNE | X | X | X
|  | M.13.02.00. | Beton niekonstrukcyjny | X | X | X | X
363 | 833 | M.13.02.01. | Beton podkladowy kl. B20 | m3 | 2.94
364 | 834 | M.13.02.02. | Torkret skrzydełek wzmocniony siatką f 8 z B40 | m2 | 55.02
365 | 835 | M.13.03.01. | Wyprawy polimerowe ustroju nośnego - pow. boczne i spód płyty | m2 | 630.96
366 | 836 | M.13.03.02. | Wyprawy polimerowe podpór | m2 | 259
367 | 837 | M.13.03.03. | "Sklejenie" rys i szczelin poprzez iniekcje cementowe | m | 80
|  |  | RAZEM BETON NIEKONSTRUKCYJNY | X | X | X
|  |  | RAZEM BETON | X | X | X
|  | M.15.00.00. | IZOLACJE | X | X | X | X
|  | M.15.01.00. | Izolacja cienka | X | X | X | X
368 | 838 | M.15.01.01 | Izolacje bitumiczne. Powłoka ochronna zasypywanych elementów betonowych | m2 | 210
|  |  | RAZEM IZOLACJA CIENKA | X | X | X
|  | M.15.02.00. | Izolacja gruba z papy termozgrzewalnej | X | X | X | X
369 | 839 | M.15.02.01 | Układane w poziomie | m2 | 600
370 | 840 | M.15.02.03 | Układane na powierzchniach pionowych | m2 | 56.2
|  |  | RAZEM IZOLACJA GRUBA Z PAPY TERMOZGRZEWALNEJ | X | X | X
|  |  | RAZEM IZOLACJE | X | X | X
|  | M.16.00.00. | ODWODNIENIE | X | X | X | X
371 | 841 | M.16.01.04. | Dreny odwadniające izolację pomostu z HDPE w geowłókninie | m | 48.4
372 | 842 | M.16.01.05. | Drenaż zaprzyczółkowy wypr. na skarpy, zak. filtrem kamiennym | m | 69
|  |  | RAZEM ODWODNIENIE | X | X | X
|  | M.19.00.00. | ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE | X | X | X | X
373 | 843 | M.19.01.01. | Krawężnik kamienny mostowy 180x200 z kotwieniem prętami Al. | m | 38.4
374 | 844 |  | Krawężnik kamienny mostowy 180x200 bez kotwienia | m | 8
375 | 845 |  | Krawężnik kamienny 200x300 na ławie bet. z oporem | m | 18.2
376 | 846 | M.19.01.02. | Bariery H2W3 | m | 84
377 | 847 |  | Żelbetowe fundamenty barier z bet. B-25 | m3 | 2.2
378 | 848 |  | Zbrojenie ww fundamentów | Mg | 0.34
379 | 849 | M.19.01.03 | Balustrada na konstrukcji 3,441 Mg | m | 65.34
380 | 850 |  | Balustrada zewn. schodów 1,411 Mg | m | 31.2
381 | 851 |  | Balustrada wewn. schodów z rur 0,366 Mg | m | 21.6
|  |  | RAZEM ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE | X | X | X
|  | M.20.00.00. | INNE ROBOTY MOSTOWE | X | X | X | X
|  | M.20.01.00. | Roboty różne | X | X | X | X
| 852 | M.20.01.03. | Roboty rozbiórkowe
382 | 852 |  | - rozbiórki nawierzchni asfaltobetonowej (frezowanie) | m3 | 67.2
383 | 852 |  | - rozbiórki nawierzchni z kostki brukowej na podsypce | m3 | 52.04
384 | 852 |  | - podsypka piaskowa jw. oraz na chodnikach i nad instalacjami | m3 | 127.86
385 | 852 |  | - rozbiórki nawierzchni asfaltobetonowej na chodnikach | m3 | 2.62
386 | 852 |  | - demontaż płytek chodnikowych i nad instalacjami | m3 | 6.7
387 | 852 |  | - demontaż płyt żelbet przykrywających kanał (1,4x0,1 m) | m3 | 5.14
388 | 852 |  | - rozbiórki warstw betonowych wyrównawczych (frezowanie) | m3 | 8.24
389 | 852 |  | - demontaż krawężników | m | 36.7
390 | 852 |  | - demontażu istniejącej izolacji pomostu | m2 | 270
391 | 852 |  | - demontaż balustrad | m | 34.3
392 | 852 |  | - demontaż murków betonowych balustrad | m3 | 7.3
393 | 852 |  | - rozbiórki górnej części skrzydeł z pozostawieniem ew. zbrojenia | m3 | 13.6
394 | 852 |  | - rozkucie górnej płyty pomostu z poz. zbr. wykucie rowków 40x40 | m3 | 5.5
395 | 852 |  | - rozbiórka dolnych płyt komór | m3 | 5.15
396 | 852 |  | - rozbiórka płyt przejściowych wraz z oparciem | m3 | 66
397 | 852 |  | - rozbiórka górnej cz. przyczółków dla oparcia płyt przejściowych | m3 | 12.5
398 | 853.854 | M.20.01.14. | Powierzchniowe zabezp. betonu przenoszące zarys. Do 0,3 mm | m2 | 895.27
399 | 855 | M.20.01.14. | Powierzchniowe zabezp. Antygraffiti permanentne | m2 | 274.75
|  | M.20.01.15. | Elementy stalowe wyposażenia
400 | 856 |  | - kotwy barier 7,4 kg/1 szt kpl. ze śrubami i podkł. | szt. | 9
401 | 857 |  | - kotwy barier 8,46 kg/1 szt kpl. ze śrubami i podkł. | szt. | 25
402 | 858 |  | - kotwy wklejane f 12 N=10 kN | szt. | 384
403 | 859 |  | - konstrukcja wieszaków dla rurociągu i instalcji kablowych | Mg | 0.44
404 | 860 |  | - rura osłonowa dla rurociągu Dz 610/10 L=33,6 mb | Mg | 4.97
405 | 861 |  | - rury osłonowe dla instalacji kablowych PCV f 100 | m | 220
406 | 862 |  | - koryta stal. dla szyn tramwajowych z szynami Ri60N kpl. 4 x23,157m | kpl. | 1
407 | 863 | M.20.01.18 | Wykonanie schodów żelbetowych ze zjazdem dla wózków 35,71m2 rzutu (komplet). | szt. | 2
408 | 864 | M.20.01.21. | Wypełnienie szczelin masą poliuretanową 1x3 cm (styk kapa-skrzydło) | m | 10.2
409 | 864 | M.20.01.21. | Wypełnienie szczelin masą poliuretanową 1x1 cm (styk pref.gzymsowe) | m | 25.6
410 | 866 | M.20.01.21. | Wypełn. szczelin masą bitumiczną 1,5x5 cm (styk kapa-chodnik) | m | 11
411 | 866' | T-11.01.02. | Dostawa i ułożenie szyn tramwajowych 60R2, regulacja, impregnacja koryt stalowych, podlew i wypełnienie kanałów materiałem poliuretanowym | mb | 92.64
|  |  | RAZEM INNE ROBOTY MOSTOWE | X | X | X
|  |  | RAZEM ROBOTY MOSTOWE | X | X | X
|  |  | RAZEM CZĘŚĆ C - OBIEKT INŻYNIERSKI | X | X | X
|  |  | CZĘŚĆ D - OBIEKT KUBATUROWY | X | X | X
|  | D-10.07.01 | BUDOWA BUDYNKU SOCJALNEGO PRZY PĘTLI TRAMWAJOWEJ "LAS ARKOŃSKI" | X | X | X | X
|  | D-10.07.01 | Roboty ziemne | X | X | X | X
412 | 867 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 40 cm za pomocą spycharek | m2 | 60
413 | 868 |  | Pełna obsługa geodezyjna przy wszystkich robotach. | kpl. | 1
414 | 869 |  | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat. III | m3 | 57
|  |  | RAZEM ROBOTY ZIEMNE | X | X | X
|  | D-10.07.01 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej | X | X | X | X
415 | 870 |  | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 2.04
416 | 871 |  | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV | m2 | 20.37
417 | 872 |  | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe szerokości do 0.6 m - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 4.37
418 | 873 |  | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych | m2 | 29.1
419 | 874 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 25.27
420 | 875 |  | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2 | 25.27
421 | 876 |  | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej | m3 | 4.25
422 | 877 |  | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm | m2 | 30
423 | 878 |  | Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni | m2 | 32
|  |  | RAZEM FUNDAMENTY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH NA ZAPRAWIE CEMENTOWEJ | X | X | X
|  | D-10.07.01 | Ściany | X | X | X | X
424 | 879 |  | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z pustaków ceramicznych typu U/220 grubości 25 cm | m2 | 81.48
425 | 880 |  | Docieplenie płytami styropianowymi gr. 10cm i pokrycie wyprawami elewacyjnymi- dodatkowa warstwa siatki (parter) | m2 | 81.48
426 | 881 |  | Tynki zewnętrzne barwione kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie | m2 | 81.48
427 | 882 |  | Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 otworów Okiennych | m belki | 1.4
428 | 883 |  | Ułożenie nadproży prefabrykowanych L19 otworów Drzwiowych | m belki | 4
429 | 884 |  | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | szt | 2
430 | 885 |  | Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | szt | 1
431 | 886 |  | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 cegły (12cm) | m2 | 15.4
432 | 887 |  | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł dziurawek na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 cegły (25cm) | m2 | 7
433 | 888 |  | Wieńce monolityczne na ścianach zewn. o szerokości do 30 cm | m3 | 1.66
434 | 889 |  | Tynkowanie ścian wewnętrznych tynkiem cementowym II kat. | m2 | 86.49
435 | 890 |  | Sufity podwieszane z rastrami | m2 | 25
436 | 891 |  | Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach | m2 | 86.49
437 | 892 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży gipsowych z gruntowaniem (ściany) | m2 | 86.49
|  |  | RAZEM ŚCIANY | X | X | X
|  | D-10.07.01 | Posadzka | X | X | X | X
438 | 893 |  | Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej na podłożu gruntowym | m3 | 14.63
439 | 894 |  | Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym | m3 | 3.65
440 | 895 |  | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe | m2 | 24.375
441 | 896 |  | Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 20x20 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną | m2 | 24.375
442 | 897 |  | Cokoliki z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej | m | 37.2
|  |  | RAZEM POSADZKA | X | X | X
|  | D-10.07.01 | Stolarka | X | X | X | X
443 | 898 |  | Drzwi wewnętrzne drewniane o pow do 2m2 z ościeżnicą | m2 | 10.5
444 | 899 |  | Drzwi zewnętrzne stalowe o pow. do 2m z ościeżnicą (2sztk) | m2 | 4.2
445 | 900 |  | Podbitka z drewna - lakierowanie (2 warstwy) | m2 | 24.9
446 | 901 |  | Podbitka z drewna - Boazeria z listew drewnianych o szerokości do 12cm | m2 | 12.46
447 | 902 |  | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m (wewnętrzne, PCV) | szt | 1
448 | 903 |  | Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m (zewnętrzne,klinkierowe) | szt | 1
449 | 904 |  | Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 | m2 | 1.32
|  |  | RAZEM STOLARKA | X | X | X
|  | D-10.07.01 | Dach | X | X | X | X
450 | 905 |  | Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 0.451
451 | 906 |  | Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 0.114
452 | 907 |  | Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej | m3 | 0.127
453 | 908 |  | Montaż wiązarów dachowych - Krzyżulce | m2 | 4
454 | 909 |  | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho | m2 | 69.12
455 | 910 |  | Izolacja z folii paroizolacyjnej | m2 | 69.12
456 | 911 |  | Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym dwuwarstwowo | m2 | 69.12
457 | 912 |  | Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej (25mm) | m2 | 69.12
458 | 913 |  | Pokrycie dachów gontem bitumicznym | m2 | 69.12
|  |  | RAZEM DACH | X | X | X
|  | D-10.07.01 | Instalacja wodociągowa | X | X | X | X
459 | 914 |  | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m | m3 | 9.36
460 | 915 |  | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 2.34
461 | 916 |  | Zasypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 2.34
462 | 917 |  | Nadsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 2.34
463 | 918 |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m | m3 | 2.34
464 | 919 |  | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych łączonych na wcisk DN20 | m | 14
465 | 920 |  | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych łączonych na wcisk DN16 | m | 12
466 | 921 |  | Wykonanie podejścia obustronnego do wodomierzy skrzydełkowych w rurociągu o śr. 25 mm | kpl. | 1
467 | 922 |  | Sieci wodociągowe - kształtki polipropylenowe ciśnieniowe łączone na wcisk DN20 Kolano 45° | szt. | 6
468 | 923 |  | Sieci wodociągowe - kształtki polipropylenowe ciśnieniowe łączone na wcisk DN20 Kolano 90° | szt. | 1
469 | 924 |  | Sieci wodociągowe - kształtki polipropylenowe ciśnieniowe łączone na wcisk DN25 Kolano 90° | szt. | 2
470 | 925 |  | Sieci wodociągowe - kształtki polipropylenowe ciśnieniowe łączone na wcisk Trójnik DN20/25 | szt. | 2
471 | 926 |  | Sieci wodociągowe - kształtki polipropylenowe ciśnieniowe łączone na wcisk Trójnik DN20 | szt. | 2
472 | 927 |  | Zawory przelotowe i zwrotne DN16 | szt. | 10
473 | 928 |  | Zawory przelotowe i zwrotne DN20 | szt. | 1
474 | 929 |  | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe | m | 25
475 | 930 |  | Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa | m | 25
|  |  | RAZEM INSTALACJA WODOCIĄGOWA | X | X | X
|  | D-10.07.01 | Instalacja wentylacyjna oraz kanalizacja deszczowa i sanitarna | X | X | X | X
476 | 931 |  | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m | m3 | 6.84
477 | 932 |  | Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 1.71
478 | 933 |  | Zasypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 1.71
479 | 934 |  | Nadsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 15 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | 1.71
480 | 935 |  | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. I-II; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m | m2 | 1.71
481 | 936 |  | Baterie umywalkowe śr. 15 mm | szt. | 2
482 | 937 |  | Baterie zlewozmywakowe śr. 15 mm | szt. | 1
483 | 938 |  | Zlewozmywak stalowy pojedynczy z ociekaczem z syfonem gruszkowym | kpl. | 1
484 | 939 |  | Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" | kpl. | 2
485 | 940 |  | Pisuary pojedyncze z płuczką | kpl. | 1
486 | 941 |  | Ręczne wykucie bruzd o objętości do 0.25 dm3 | szt. | 6
487 | 942 |  | Zaprawianie bruzd | m | 2
488 | 943 |  | Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, łączonych kielichowo DN160 | m | 8.5
489 | 944 |  | Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, łączonych kielichowo. DN110 | m | 5.5
490 | 945 |  | Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, łączonych kielichowo. DN75 | m | 3
491 | 946 |  | Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, łączonych kielichowo. DN50 | m | 2
492 | 947 |  | Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, łączonych kielichowo Trójniki przejściowe DN160/110 | szt. | 1
493 | 948 |  | Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, łączonych kielichowo Trójniki przejściowe DN160/75 | szt. | 2
494 | 949 |  | Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, łączonych kielichowo Trójniki DN110 | szt. | 2
495 | 950 |  | Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, łączonych kielichowo Trójniki przejściowe DN110/50 | szt. | 2
496 | 951 |  | Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, łączonych kielichowo Trójniki przejściowe DN75/50 | szt. | 1
497 | 952 |  | Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm | szt. | 5
498 | 953 |  | Rynny dachowe półokrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej | m | 30
499 | 954 |  | Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy ocynkowanej | m | 8
500 | 955 |  | Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, łączonych kielichowo Trójniki przejściowe DN75/40 | szt. | 2
501 | 956 |  | Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, łączonych kielichowo Kolana DN160 45° | szt. | 2
502 | 957 |  | Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, łączonych kielichowo Kolana DN160 90° | szt. | 2
503 | 958 |  | Podejścia dopływowe do wody zimnej do płuczek ustępowych o połączeniu elastycznym (gumowym w oplocie stalowym) śr. zewn. 15 mm | szt. | 3
504 | 959 |  | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur PVC-U kanalizacyjnych śr. 110 mm | podej. | 1
505 | 960 |  | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur PVC-U kanalizacyjnych śr. 50 mm | podej. | 4
506 | 961 |  | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I DN110 udział kształtek do 35 % | m2 | 0.4
507 | 962 |  | Rewizje kanalizacyjne PVC-U DN75 | podej. | 1
508 | 963 |  | Odpowietrzniki kanalizacyjne DN75 | szt. | 1
509 | 964 |  | Wentylatory osiowe włączany ze światłem , wyłączany z opóźnieniem V=50m3/h, N=8W | szt. | 1
510 | 965 |  | Kratki ściekowe | szt. | 2
511 | 966 |  | Montaż tulei dla rur PVC-U DN160 wraz z izolacją | szt. | 1
512 | 967 |  | Montaż tulei dla rur PVC-U DN110 wraz z izolacją | szt. | 1
513 | 968 |  | Montaż tulei dla rur PVC-U DN75 wraz z izolacją | szt. | 2
514 | 969 |  | Montaż tulei dla rur PVC-U DN50 wraz z izolacją | szt. | 2
515 | 970 |  | Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej | odc. -1 prób. | 1
|  |  | RAZEM INSTALACJA WENTYLACYJNA | X | X | X
|  | D-10.07.01 | Instalacja elektryczna | X | X | X | X
516 | 971 |  | Montaż skrzynki ZKP | szt. | 1
517 | 972 |  | Montaż skrzynki TR | szt. | 1
518 | 973 |  | Instalacja kabla YKY 4x6 mm2 wraz z wykonaniem bruzd oraz otynkowaniem | m kabla | 5
519 | 974 |  | Instalacja kabla YDYp 750V wraz z wykonaniem bruz oraz otynkowaniem | m kabla | 40
520 | 975 |  | Instalacja kabla YDYp 4x1,5 mm2 wraz z wykonaniem bruzd i otynkowaniem | m kabla | 30
521 | 976 |  | Instalacja kabla YDY 3x2,5 mm2 wraz z wykonaniem bruz i otynkowaniem | m kabla | 30
522 | 977 |  | Instalacja wentylatorów wyciągowych i połączenie z wyłącznikiem oświetlenia za pomocą kabla YDYp 4x1,5 mm2 | m kabla | 15
523 | 978-982 |  | Montaż rozdzielnicy wraz z wyposażeniem | Kpl. | 1
524 | 983 |  | Oprawa świetlówkowa z kloszem 2xTLD36W, IP40 | szt. | 3
525 | 984 |  | Oprawa świetlówkowa z kloszem 2xTLD18W, IP40 | szt. | 2
526 | 985 |  | Oprawa wnętrzowa ścienna z kloszem 1xPL18W, IP40 | szt. | 4
527 | 986 |  | Oprawa zewnętrzna ścienna z kloszem 1xPL18W, IP65 | szt. | 2
528 | 987 |  | Grzejniki konwektorowe elektryczne U=230V, N=1000W , wysokość 0,2m od posadzki | szt. | 2
529 | 988 |  | Grzejniki konwektorowe elektryczne U=230V, N=500W , wysokość 0,2m od posadzki | szt. | 3
530 | 989 |  | Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2 | szt. | 16
|  |  | RAZEM INSTALACJA ELEKTRYCZNA | X | X | X
|  |  | RAZEM CZĘŚĆ D - OBIEKT KUBATUROWY | X | X | X
|  |  | RAZEM CZĘŚĆ A+B+C+D | X | X | X